# Roadmap chuẩn hóa dữ liệu

UniLake AI từ Bronze đến Silver

Kế hoạch thực hiện cho Data Administrator và người triển khai backend. Tài liệu biến bốn subtask thành các bước có đầu vào, checklist, đầu ra và bằng chứng nghiệm thu. Phần lưu Silver, xử lý lỗi và kiểm thử tích hợp được bổ sung để đáp ứng toàn bộ Definition of Done.

## Cách sử dụng kế hoạch

Ước lượng cơ sở: 20 ngày làm việc cho một người triển khai chính, có người phụ trách nghiệp vụ hỗ trợ chốt quy tắc. Ngày 1 là ngày bắt đầu thực tế, không phải ngày lịch. Thời gian chờ hạ tầng hoặc quyết định nghiệp vụ được theo dõi riêng; nên giữ thêm 3–5 ngày dự phòng.

Đánh dấu checklist sau khi có bằng chứng. Chỉ chuyển giai đoạn khi đạt cổng nghiệm thu của giai đoạn trước. Các mã P0, S1–S4, P5–P7 là mã theo dõi trong tài liệu, không phải mã Jira đã tồn tại.

| Thời gian | Giai đoạn | Kết quả phải có |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1–2 | P0 Chốt nền tảng | Quyết định schema, khóa, PII và lưu trữ |
| Ngày 3–5 | S1 Schema và quy tắc | Hợp đồng Silver cho ba domain |
| Ngày 6–8 | S2 Schema Mapping | Mapping đúng theo nguồn và phiên bản |
| Ngày 9–10 | S3 Kiểu dữ liệu | Chuyển đổi xác định, lỗi có cấu trúc |
| Ngày 11–13 | S4 Mã và giá trị | Crosswalk bền vững, FK nhất quán |
| Ngày 14–16 | P5 Tích hợp Silver | Ghi thật, quarantine, chạy lại an toàn |
| Ngày 17–19 | P6 Kiểm thử | Ba domain và liên domain đạt kiểm tra |
| Ngày 20 | P7 Nghiệm thu | Demo, bằng chứng và bàn giao |

## Luồng sản phẩm cần hoàn thành

Chọn batch Bronze → chọn schema và mapping → xem trước → kích hoạt phiên bản quy tắc → chạy toàn bộ → kiểm tra chất lượng → công bố Silver và báo cáo → xử lý lỗi và chạy lại.

Kết quả mong muốn: dữ liệu nhiều nguồn kết hợp đúng về cấu trúc, kiểu và định danh; bản ghi chưa xử lý được không lọt vào tập Silver đã công bố. Story kết thúc ở Silver, chưa yêu cầu xây dựng Gold, dashboard KPI hoặc AI/NLQ.

# 02  Chốt nền tảng trước khi code

P0  •  Ngày 1–2  •  Người thực hiện chính phối hợp Data Administrator và người sở hữu domain

Đầu vào: năm tài liệu đã cung cấp, SQL/JSON schema hiện có, source samples và code pipeline. Các tài liệu là căn cứ phân tích; những lựa chọn dưới đây cần được ghi thành quyết định sản phẩm trước khi thực thi.

| Quyết định | Đề xuất để chốt | Bằng chứng |
| --- | --- | --- |
| Schema chuẩn | Tách source schema và Silver schema; giữ quan hệ Unified Schema đã được xác nhận. | Danh sách entity và version |
| Mã định danh | Xác định ID dùng chung hay ID cục bộ. Nếu cục bộ, quản lý crosswalk theo namespace nguồn và entity. | Quy tắc PK/FK và nguồn đối chiếu |
| PII | Chốt trường giữ, bỏ, rút gọn hoặc thay mã; đối chiếu trước khi bảo vệ dữ liệu. | Ma trận chính sách từng trường |
| Lưu trữ | Chốt Parquet có manifest hoặc Delta. Tài liệu đính kèm và roadmap repo đang mô tả khác nhau. | Một phương án publisher được chọn |
| Công bố | Chọn chặn cả batch hay công bố phần đạt; phần đạt vẫn phải thỏa FK và các luật bắt buộc. | Error policy và điều kiện publish |
| Thẩm quyền nguồn | Chọn nguồn có thẩm quyền khi hai nguồn bất đồng; không lấy tùy theo thứ tự file đến. | Ma trận nguồn và thời điểm hiệu lực |

## Checklist thực hiện

☐ P0.1 Lập baseline từ SQL, schema JSON và tài liệu; ghi các điểm mâu thuẫn vào decision log.

☐ P0.2 Xác nhận bản Unified Schema và Cross-domain Mapping dùng để triển khai. Chưa có bản được duyệt thì ghi rõ phần còn thiếu, không tự suy diễn mã.

☐ P0.3 Kiểm tra PostgreSQL, MinIO và môi trường test; xác minh lỗi Dockerfilec và API_BASE_URL từng được ghi nhận trước khi sửa theo checkout hiện tại.

☐ P0.4 Chốt cấu hình đọc nguồn tách khỏi normalization profile. Nguồn/batch phải liên kết rõ entity và domain; không suy ra từ tên file.

☐ P0.5 Chuẩn bị dữ liệu giả lập và kết quả kỳ vọng; giữ dữ liệu legacy riêng, không ghi đè dữ liệu Bronze.

## Đầu ra và cổng nghiệm thu G0

Đầu ra đề xuất: docs/standardization/decision-log.md, scope-matrix.md và danh sách việc phụ thuộc. G0 đạt khi mỗi quyết định có lựa chọn, lý do, người xác nhận và tác động; môi trường đủ để chạy thử. Việc chưa chốt được có owner và ngày xử lý, không ẩn dưới giá trị mặc định.

# 03  Xác định schema mục tiêu và quy tắc

S1  •  Ngày 3–5  •  Phụ thuộc G0  •  Tương ứng subtask 1

Mục tiêu: tạo hợp đồng Silver có thể kiểm tra bằng máy. Không sao chép nguyên schema DB nguồn vì Silver có chính sách PII, metadata truy vết và quy tắc khóa riêng.

| Domain | Entity sở hữu chính theo schema hiện có |
| --- | --- |
| Admissions | major, program, admission_method, admission_year, applicant, admission |
| Academic/Training | student, course, curriculum, curriculum_course, semester, class, class_lecturer, enrollment, enrollment_grade |
| Human Resources | department, position, qualification, employee, lecturer, employee_qualification, assignment |

## Checklist theo ngày

☐ Ngày 3 — S1.1 Lập inventory 22 entity, mức hạt mỗi dòng, owner và quan hệ dùng chung. Department của HR được tham chiếu, không tạo ba bộ mã độc lập.

☐ Ngày 3 — S1.2 Ghi từng field: ý nghĩa, kiểu đích, nullability, PK/unique/FK, precision/scale, enum, format, timezone hoặc đơn vị.

☐ Ngày 4 — S1.3 Viết rule catalogue: rule_id, version, phạm vi nguồn/field, phép chuyển đổi, mức lỗi, ví dụ trước/sau và cách xử lý không hợp lệ.

☐ Ngày 4 — S1.4 Chốt quan hệ applicant/admission–student; program–student; employee–lecturer–class_lecturer. Xác định namespace ID tham chiếu.

☐ Ngày 5 — S1.5 Tạo schema JSON và fixtures nhỏ cho từng entity; xác minh schema sau áp dụng PII và các cột audit.

☐ Ngày 5 — S1.6 Review schema với người sở hữu ba domain; khóa version dùng trong các bước tiếp theo.

## Các quy tắc cần thể hiện rõ

Mã nghiệp vụ giữ dạng chuỗi và số 0 đầu. Khóa kỹ thuật BIGINT chỉ được dùng theo quy tắc canonical ID đã chốt. Total_score thang 10 khác grade_value hệ 4. Ngày sinh là date; thời điểm xử lý là timestamp. Nullable và unique được khai báo độc lập: unique không tự làm trường trở thành bắt buộc.

Cột audit đề xuất: _source_system_id, _source_record_id, _batch_id, _run_id, _processed_at, _schema_version, _mapping_version. Có thể lưu một phần trong manifest nếu vẫn truy vết được tới từng bản ghi.

## Đầu ra và cổng nghiệm thu G1

Đầu ra đề xuất: docs/standardization/silver-schemas/{domain}.json, mapping-matrix.csv, rules.md, cross-domain-links.md. G1 đạt khi mọi entity trong phạm vi có hợp đồng, mọi field bắt buộc có nguồn hoặc phép dẫn xuất hợp lệ, và fixture hợp lệ/sai đều cho kết quả kiểm tra đúng.

# 04  Xây dựng cơ chế ánh xạ cấu trúc

S2  •  Ngày 6–8  •  Phụ thuộc G1  •  Tương ứng subtask 2

Mục tiêu: các cấu trúc nguồn khác nhau tạo cùng schema đích. Mapping phải được chọn theo nguồn/dataset, entity và phiên bản cấu trúc; source_type = CSV không đủ phân biệt nhiều mẫu CSV.

## Checklist theo ngày

☐ Ngày 6 — S2.1 Mở rộng SourceMapping và registry để một domain có nhiều mapping cùng loại file. Mapping tham chiếu source schema version và target schema version.

☐ Ngày 6 — S2.2 Bổ sung source/entity/profile reference vào Bronze hand-off; pin mapping version khi bắt đầu run.

☐ Ngày 7 — S2.3 Xây mapper cho đổi tên, alias rõ ràng, JSON path, ghép/tách field theo phép biến đổi được khai báo.

☐ Ngày 7 — S2.4 Kiểm tra cấu hình trước khi chạy: thiếu target bắt buộc, nguồn không tồn tại, nhiều nguồn xung đột vào một target.

☐ Ngày 8 — S2.5 Trả preview trước/sau cùng lỗi có vị trí. Preview không ghi Silver và không thay thế full-batch validation.

☐ Ngày 8 — S2.6 Kiểm thử hai cấu trúc đầu vào cho mỗi domain; giữ mapping legacy thành version riêng khi cần.

| Trường hợp | Xử lý phải kiểm thử |
| --- | --- |
| MaSV hoặc student.code | Mapping tường minh về student_code; giữ nguyên chuỗi mã. |
| Mã SV và MaSV cùng tồn tại | Nếu giá trị khác nhau: báo xung đột hoặc dùng ưu tiên đã khai báo. |
| Thiếu cột bắt buộc | Chặn batch trước khi xử lý dòng; không tự thêm giá trị nghiệp vụ. |
| Cột ngoài schema đích | Không đưa vào Silver; giữ Bronze và ghi nhận drift/cột bỏ qua. |
| JSON array | Chỉ explode khi đã chốt mức hạt, khóa cha và quy tắc đối soát số dòng. |
| Nguồn đổi cấu trúc | Thêm cột không dùng có thể cảnh báo; thay đổi bắt buộc cần mapping mới. |

## Vị trí và đầu ra

Sửa app/domains/base.py và registry.py; thêm mappings theo domain, contract đầu vào và test mapping. Các đường dẫn trong kế hoạch là vị trí triển khai đề xuất, chưa phải file đã được tạo.

## Cổng nghiệm thu G2

Mapping hợp lệ cho đúng đầu ra kỳ vọng; cấu hình sai bị phát hiện trước khi publish. Không có field bị mất hoặc chọn ngầm khi xung đột. Cùng input và mapping version tạo cùng cấu trúc kết quả.

# 05  Xây dựng chuẩn hóa kiểu dữ liệu

S3  •  Ngày 9–10  •  Phụ thuộc G2  •  Tương ứng subtask 3

Mục tiêu: chuyển đổi theo quy ước cụ thể của nguồn, có kiểm tra giá trị sau chuyển đổi. Tách ba trạng thái: thiếu field, giá trị null hợp lệ và giá trị có mặt nhưng chuyển đổi thất bại.

| Kiểu | Quy tắc và ca kiểm thử |
| --- | --- |
| String và code | Chuẩn Unicode, trim theo field, giữ dấu tiếng Việt và số 0 đầu; không uppercase mọi cột. |
| Integer | Kiểm tra cú pháp và giới hạn kiểu; 12.7 không được cắt thành 12. |
| Decimal | Khai báo dấu hàng nghìn/thập phân, precision/scale và rounding nếu cho phép. 1,234 phải theo locale nguồn. |
| Date | Khai báo format; 03/04/2026 không đoán ngày/tháng; 31/02/2026 phải lỗi. Date không đổi timezone. |
| Timestamp | Xác định timezone nguồn, quy về UTC theo contract. Thiếu timezone phải theo policy, không tự đoán. |
| Boolean | Chỉ nhận tập giá trị nguồn đã khai báo; unknown không tự thành false. |
| Null và Excel date | Null token theo field; 0 không tự là null. Excel serial phải biết hệ ngày workbook. |

## Checklist theo ngày

☐ Ngày 9 — S3.1 Tạo bộ converter dùng chung và cấu hình per-field. Quy tắc domain chỉ khai báo ý nghĩa, không tự kết nối MinIO/DB.

☐ Ngày 9 — S3.2 Chuyển đổi có kiểm soát bằng engine/adapter; phân biệt null nguồn với giá trị lỗi sau chuyển đổi.

☐ Ngày 10 — S3.3 Trả issue gồm locator, field, rule version, error code và giá trị đã che khi nhạy cảm.

☐ Ngày 10 — S3.4 Viết test bảng dữ liệu cho giá trị hợp lệ, ranh giới, overflow, locale và trường thiếu.

## Lỗi và hành vi bắt buộc

Ví dụ mã lỗi: DATE_PARSE_ERROR, DECIMAL_PARSE_ERROR, INTEGER_OVERFLOW, INVALID_BOOLEAN, REQUIRED_VALUE_MISSING. Field bắt buộc lỗi thì cách ly dòng. Field tùy chọn chuyển đổi lỗi chỉ được đổi thành null khi policy cho phép và có báo cáo.

Không thay created_at nguồn bị thiếu bằng thời điểm chạy. Dùng _processed_at cho audit; created_at thiếu xử lý theo schema/profile đã chốt.

## Đầu ra và cổng nghiệm thu G3

Đầu ra: converters, typed result/issue contract và test cases. G3 đạt khi giá trị hợp lệ có đúng kiểu, lỗi không bị biến thành dữ liệu có vẻ hợp lệ và mọi chuyển đổi thất bại có lý do truy vết được.

# 06  Chuẩn hóa mã định danh và giá trị

S4  •  Ngày 11–13  •  Phụ thuộc G3 và danh mục đối chiếu  •  Tương ứng subtask 4

Mục tiêu: thống nhất cách biểu diễn và ý nghĩa mã giữa các nguồn. Đổi định dạng mã, ánh xạ danh mục và đối chiếu danh tính là ba phép xử lý riêng; không tự gộp hai người vì cùng tên.

## Checklist theo ngày

☐ Ngày 11 — S4.1 Tạo mapping enum theo nguồn: trạng thái, giới tính, học vị, phương thức tuyển sinh. Giữ enum target đã chốt, ví dụ Active.

☐ Ngày 11 — S4.2 Xác định khóa nghiệp vụ có thẩm quyền cho program, department, employee và các entity cần liên kết.

☐ Ngày 12 — S4.3 Lưu crosswalk bền vững: namespace nguồn, source entity, source key, target entity, canonical key, mapping version và trạng thái xác nhận.

☐ Ngày 12 — S4.4 Cấp/tìm canonical ID ổn định, có uniqueness và xử lý đồng thời; chạy lại không cấp ID mới cho cùng source identity.

☐ Ngày 13 — S4.5 Resolve cả FK bằng crosswalk. Phân biệt chưa có bản ghi tham chiếu và có nhiều ứng viên đối chiếu.

☐ Ngày 13 — S4.6 Test collision, unknown code, ambiguous match, nguồn bất đồng và replay sau khi cập nhật mapping.

| Ví dụ | Kết quả cần có |
| --- | --- |
| " nv0007 " | NV0007 nếu quy tắc mã nguồn cho phép; không tự gộp bản ghi. |
| "Đang học" và "ACTIVE" | Active chỉ khi bảng mapping của nguồn xác nhận cùng ý nghĩa. |
| program 12 ở A và 87 ở B | Cùng canonical program nếu có mã chính thức/crosswalk làm bằng chứng. |
| department 1 ở hai hệ thống | Hai danh tính nguồn riêng cho đến khi có bằng chứng đối chiếu. |
| applicant và student | Giữ hai entity, nối đúng applicant_id/admission_id; không ép ID bằng nhau. |

## Xử lý ngoại lệ

UNKNOWN_REFERENCE_CODE: chưa có đối chiếu. AMBIGUOUS_IDENTITY: có nhiều ứng viên. REFERENCE_PENDING: dữ liệu cha đến muộn. Bản ghi phụ thuộc chưa được công bố; sau khi cập nhật mapping hoặc có dữ liệu cha, chạy lại từ Bronze.

## Đầu ra và cổng nghiệm thu G4

Đầu ra: value dictionaries, crosswalk repository/migration, identity resolver và test liên domain. G4 đạt khi không có gộp nhầm do ID nguồn trùng; PK/FK nhất quán; canonical ID ổn định qua retry; mã không biết được ghi nhận rõ.

# 07  Tích hợp công bố Silver và xử lý lỗi

P5  •  Ngày 14–16  •  Phụ thuộc G4  •  Phần bổ sung để đủ Definition of Done

Mục tiêu: vận hành thật từ Bronze object đến Silver đã công bố, có báo cáo, quarantine và khả năng chạy lại. Không đánh dấu thành công chỉ vì converter trả về danh sách records.

## Checklist theo ngày

☐ Ngày 14 — P5.1 Tạo run ngay khi bắt đầu; thống nhất run_id giữa contract chuỗi hiện tại và ORM BIGINT. Pin input version, schema, mapping và danh mục đối chiếu.

☐ Ngày 14 — P5.2 Mở rộng kết quả chuẩn hóa gồm accepted records, rejected records, issues và counters. Tách bước Silver khỏi bước Gold trong orchestrator.

☐ Ngày 15 — P5.3 Kết nối adapter đọc Bronze và ghi Silver/quarantine thật. Áp dụng PII trước validation đầu ra và publish.

☐ Ngày 15 — P5.4 Ghi staging, kiểm tra schema vật lý, PK/FK và đọc lại. Chỉ công bố manifest/version khi toàn bộ điều kiện publish đạt.

☐ Ngày 16 — P5.5 Lưu metadata run, issue và lineage; có cơ chế retry/reconcile nếu ghi object thành công nhưng cập nhật metadata thất bại.

☐ Ngày 16 — P5.6 Hoàn thiện thao tác preview/run/status/issues tối thiểu; kiểm tra quyền và không cho người dùng nhập SQL tùy ý làm rule.

| Tình huống | Hành vi nghiệm thu |
| --- | --- |
| Batch sai cấu trúc | FAILED trước publish; giữ phiên bản Silver cũ. |
| Một số dòng sai | Quarantine; chỉ publish phần đạt nếu policy cho phép và các quan hệ vẫn hợp lệ. |
| Lỗi ghi giữa chừng | Không để consumer thấy snapshot chưa hoàn tất; staging có thể dọn hoặc thử lại. |
| Chạy lại cùng input và version | Không nhân bản dữ liệu hoặc đổi canonical ID; có liên kết với run trước. |
| Mapping mới cho dữ liệu cũ | Tạo run/version mới từ Bronze bất biến; không ghi đè lịch sử bằng quy tắc không truy được. |

## Cổng nghiệm thu G5

Đọc được Silver từ MinIO với đúng kiểu vật lý và số lượng kỳ vọng. Dữ liệu lỗi không xuất hiện trong tập công bố. Catalog/lineage truy được source → batch → rule version → Silver version. Gold chỉ đọc phiên bản đã công bố.

Lưu ý: Delta transaction ở một bảng không tự tạo transaction cho nhiều bảng. Với cả Parquet và Delta, cần định nghĩa rõ đơn vị snapshot/công bố khi có nhiều entity phụ thuộc.

# 08  Kiểm thử ba domain và luồng phục hồi

P6  •  Ngày 17–19  •  Phụ thuộc G5  •  Người triển khai cùng người kiểm tra độc lập

Đầu vào: fixtures đúng schema, expected outputs đã review và PostgreSQL/MinIO cho test. Kết quả mong đợi phải được kiểm tra độc lập với hàm chuyển đổi.

| Nhóm test | Bằng chứng phải lưu |
| --- | --- |
| Mapping đa nguồn | Hai cấu trúc nguồn mỗi domain; thiếu/thừa cột và JSON lồng nhau. |
| Type conversion | Ngày sai, locale, số 0 đầu, null, boolean lạ và overflow. |
| Identity và FK | ID trùng giữa nguồn, thiếu mapping, nhiều ứng viên và FK đến muộn. |
| Admissions | Hồ sơ nối đúng thí sinh, chương trình, phương thức và mùa tuyển sinh. |
| Academic | Student–admission và enrollment–grade đúng khóa, đúng thang điểm. |
| HR | Employee–lecturer, department–assignment và lớp nối đúng giảng viên. |
| Persistence và replay | Ghi/đọc thật, retry không trùng, crash trước publish giữ snapshot cũ. |
| Quyền và truy vết | Người không có quyền bị chặn; log không lộ PII; tìm lại được bản ghi Bronze. |

## Checklist theo ngày

☐ Ngày 17 — P6.1 Chạy unit/contract tests cho S1–S4; sửa lỗi theo nhóm nguyên nhân, không bỏ assertion để làm xanh test.

☐ Ngày 18 — P6.2 Chạy integration ba domain theo thứ tự phụ thuộc entity; đối soát input, accepted, quarantine và output.

☐ Ngày 18 — P6.3 Gây lỗi có chủ đích ở ghi file, metadata và nguồn tham chiếu; chứng minh phục hồi không công bố dữ liệu dở dang.

☐ Ngày 19 — P6.4 Chạy regression, kiểm tra ranh giới module và đối chiếu schema; lập danh sách lỗi còn lại với mức ảnh hưởng.

## Lệnh kiểm tra nền tảng

Trong môi trường Python dự án: python -m pytest backend/tests; ruff check backend; mypy --config-file backend/pyproject.toml backend/app. Nếu thay API, cập nhật OpenAPI và chạy gen:api, type-check, test ở frontend.

## Cổng nghiệm thu G6

Các ca bắt buộc đạt; không còn lỗi gây mất dữ liệu, gộp sai ID, sai FK hoặc công bố dữ liệu sai. Ghi nhận và giao xử lý regression ngoài story; không tuyên bố toàn repo xanh khi còn lỗi. Coverage không thay thế tính đúng nghiệp vụ.

# 09  Nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

P7  •  Ngày 20  •  Phụ thuộc G6  •  Data Administrator xác nhận hành vi và người kiểm tra xác nhận bằng chứng

## Kịch bản demo bắt buộc

☐ P7.1 Chọn batch Bronze từ cả ba domain, hiển thị schema và mapping version sử dụng.

☐ P7.2 Preview hai nguồn khác cấu trúc; chứng minh cùng tạo đúng trường và kiểu đích.

☐ P7.3 Chạy toàn bộ với dữ liệu đúng, ngày sai và mã chương trình chưa ánh xạ; hiển thị lỗi và số lượng chính xác.

☐ P7.4 Đọc lại Silver đã công bố; kiểm tra khóa liên domain và chứng minh bản ghi lỗi chưa lọt vào kết quả.

☐ P7.5 Bổ sung mapping được xác nhận, chạy lại dòng/batch lỗi; chứng minh dữ liệu được phục hồi và không tạo trùng.

☐ P7.6 Truy từ một bản ghi kết quả về nguồn, batch và quy tắc đã áp dụng; kiểm tra quyền xem dữ liệu nhạy cảm.

| Tiêu chí của story | Bằng chứng chấp nhận |
| --- | --- |
| Cấu trúc về schema mục tiêu | Schema/version và expected outputs đa nguồn đạt kiểm thử. |
| Kiểu dữ liệu thống nhất | Test conversion đạt; kiểm tra kiểu vật lý khi đọc lại Silver. |
| Mã và giá trị thống nhất | Value mapping/crosswalk có căn cứ; test PK/FK liên domain đạt. |
| Đáp ứng lưu Silver | Publish và read-back thật; không lộ snapshot chưa hoàn tất. |
| Lỗi được ghi nhận | Issue/quarantine truy vết được; sửa mapping và replay thành công. |
| Ba domain không còn lỗi nghiêm trọng | Test report, demo và danh sách lỗi tồn đọng có phân loại. |

## Gói bàn giao

Bàn giao schema/rule/mapping versions, migration, hướng dẫn chạy và phục hồi, fixtures/expected outputs, báo cáo test, hướng dẫn xem lỗi, bằng chứng demo và quyết định sản phẩm. Cập nhật catalog/OpenAPI nếu thay đổi contract.

## Điều kiện đóng story

Chỉ đóng khi G0–G6 đạt, toàn bộ checklist demo hoàn thành và Data Administrator xác nhận kết quả sử dụng được. Không đóng nếu chỉ chạy domain demo, chỉ có unit test in-memory hoặc chỉ ghi được file Parquet mà chưa kiểm tra khóa và truy vết.

Người triển khai: __________________   Người kiểm tra: __________________

Người xác nhận nghiệp vụ: __________________   Ngày nghiệm thu: __________

# 10  Bảng theo dõi và tài liệu tham chiếu

Cập nhật mỗi ngày  •  Trạng thái gợi ý: Chưa làm / Đang làm / Bị chặn / Chờ kiểm tra / Xong

| Mã | Ngày | Owner | Trạng thái | Bằng chứng hoặc blocker |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 / G0 | 1–2 | ________ | Chưa làm | __________________ |
| S1 / G1 | 3–5 | ________ | Chưa làm | __________________ |
| S2 / G2 | 6–8 | ________ | Chưa làm | __________________ |
| S3 / G3 | 9–10 | ________ | Chưa làm | __________________ |
| S4 / G4 | 11–13 | ________ | Chưa làm | __________________ |
| P5 / G5 | 14–16 | ________ | Chưa làm | __________________ |
| P6 / G6 | 17–19 | ________ | Chưa làm | __________________ |
| P7 | 20 | ________ | Chưa làm | __________________ |

## Nhịp làm việc hằng ngày

Đầu ngày: chọn checklist tiếp theo và kiểm tra dependency. Cuối ngày: ghi việc đã làm, file/commit hoặc test report làm bằng chứng, lỗi còn lại và bước tiếp theo. Khi bị chặn: ghi quyết định cần ai xử lý và ngày dự kiến; tiếp tục các việc không phụ thuộc thay vì tự điền quy tắc nghiệp vụ.

## Tài liệu nguồn đã sử dụng

Năm tài liệu gốc nằm tại D:\Caps1\Documents\UDL 11. Đây là tài liệu tham chiếu; roadmap không thay thế quyết định schema hay nghiệp vụ của nhóm.

| Nguồn | Nội dung dùng trong kế hoạch |
| --- | --- |
| UDL-11.docx | Ranh giới quản lý cấu hình nguồn và ingestion runtime. |
| UDL-116 Data Source Configuration Model | Cấu hình nguồn, namespace hệ thống và bảo toàn lineage. |
| UDL-117 API Contract Data Source | API nguồn, quyền và nguyên tắc không xóa cứng. |
| Data Administrator Role Input and Output | Vai trò quản trị metadata, chất lượng và lineage. |
| Data Lake and Processing Engine | Bronze/Silver trên MinIO, DuckDB xử lý, PostgreSQL lưu metadata. |

Đối chiếu repo: docs/data-schema/*_v1.schema.json; docs/domain-extension-guide.md; backend/app/domains/base.py; backend/app/domains/registry.py; backend/app/modules/pipeline/service.py và contracts.py. Đường dẫn được tính từ D:\Caps1\UniDataLake_AI.

Baseline ngày 13/10/2026. Xác minh checkout trước khi triển khai; trạng thái “Done” trong tài liệu cũ không thay thế bằng chứng kiểm thử hiện tại.